ПРОЕКТ

Программа перехода РГГУ на уровневую систему высшего профессионального образования на 2010-2011 гг.

(на основе комплексного плана мероприятий Минобразования (Рособразования))

| № п/п | Мероприятие | Направление работ | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание координационного совета по переходу на уровневую систему подготовки | Координация деятельности структурных подразделений РГГУ по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования. | со II кв. 2010 | Управление регионального развития, Управление качества образования, Учебное управление, Методическое управление |  |
| 2. | Оформление документов для лицензирования вузов и филиалов на право ведения образовательной деятельности по новым основным образовательным программам для соответствующих уровней ВПО | Анализ документации Минобрнауки о соответствии направлений подготовки ВПО действующего Перечня направлений подготовки (специальностей) и новых перечней, закрепленных следующими документами: - Приказом от 17 сентября 2009 №337 «Об утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального образования»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136 «Об утверждении Перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист"»; - Приказом от 25 января 2010 г. N 63 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N337, направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст"» и др. документами. | 2010 г. | Учебное управление, Управление качества образования | Анализ проводится с целью установления необходимости лицензирования новых для РГГУ направлений (специальностей), не предусмотренных приложением к действующей лицензии РГГУ |
|  |  | Оформление в установленном порядке документов для получения лицензий головного вуза и филиалов РГГУ на право ведения образовательной деятельности по новым основным образовательным программам бакалавриата, магистратуры или подготовки специалистов, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по уровням ВПО | 2010-2011 гг. | Учебное управление, Управление делами, Управление регионального развития |  |
| 2 | Формирование контрольных цифр приема в вуз бакалавров, магистров и специалистов | Подготовка предложений для Рособразования по контрольным цифрам приема по направлениям подготовки (специальностям) ВПО, реализуемых в РГГУ с учетом уровней высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура или подготовка специалистов) | III кв. 2010г. | А.А.Рябцев, А.Г. Катаева |  |
|  |  | Участие в конкурсных процедурах Минобразования (Рособразования) по размещению государственного задания (контрольных цифр приема) в подведомственных вузах | I кв. 2011 г. | А.А.Рябцев, А.Г. Катаева |  |
|  |  | Установление контрольных цифр приема в РГГУ по направлениям подготовки (специальностям) | I кв. 2011 г. | А.А. Рябцев, А.Г. Катаева | Устанавливаются в соответствии с приложением к лицензии РГГУ |
| 3 | Организация приема в университет | Разработка и утверждение в установленном порядке ежегодных Правил приема в высшее учебное заведение для обучения по программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов | I кв. 2011 г. | А.А.Рябцев, А.Г. Катаева |  |
|  |  | Подготовка проектов изменений и дополнений в Устав РГГУ в части Правил приема граждан в высшие учебные заведения | I кв. 2011 г. | Правовое управление, А.А. Рябцев, А.Г. Катаева | Проекты представления для утверждения в Минобрнауки (Рособразование) |
|  |  | Организация консультаций абитуриентов по вопросам поступления и обучения в РГГУ в условиях уровневой системы высшего профессионального образования вузов и ФГОС | 2010-2011 г.г. | Приемная комиссия, Управление качества образования, Отдел магистерских программ научно-исследовательского профиля | По отдельному плану |
| 4 | Организация и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в РГГУ | Формирование перечней профилей бакалавриата по направлениям подготовки и специализаций по специальностям ВПО, имеющимся в приложении к лицензии РГГУ | I кв. 2011 г. | Учебное управление, Управление качества образования | По отдельному плану |
|  |  | Разработка вузовской нормативно-правовой базы для внедрения в РГГУ уровневой системы высшего профессионального образования и перехода на ФГОС | 2010-2011 г.г. | Методическое управление, Управление качества образования, Учебное управление |  |
|  |  | Разработка и утверждение основных образовательных программ РГГУ по направлениям подготовки бакалавров, магистров и специалистов. | III кв. 2010 – II кв. 2011 г. | Учебные подразделения РГГУ, Методический совет |  |
|  |  | Организация работ по созданию учебно-методического обеспечения РГГУ для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. | с 2010 г. | Методическое управление, Управление качества образования, Учебное управление |  |
|  |  | Разработка оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации студентов, обучающихся в РГГУ по программам бакалавров, магистров и специалистов. | II кв. 2011 г. | Методическое Управление, Управление Качества образования, Учебное Управление |  |
| 5 | Обновление материально-технической базы | Переоснащение РГГУ учебно-лабораторным оборудованием, современными программными продуктами в соответствии с требованиями ФГОС. | 2010 г.-2011 | ИНОТИ, УИИТ, Л.А. Сысоева, А.В. Музыченко | По отдельному плану К переоснащению рекомендуется привлекать работодателей |
|  |  | Переоснащение РГГУ учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС в печатной и электронной формах. | с 2010 г. | Библиотека, Методическое управление, А.В. Музыченко, Л.А. Сысоева, Управление качества образования | По отдельному плану |
| 6 | Повышение квалификации и переподготовки руководящего звена и профессорско-преподаватель-ского состава РГГУ по вопросам перехода на уровневую систему ВПО | Участие в совещании Минобрнауки (Рособразования) с ректорами по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования | 2010 г. |  | По отдельному плану |
|  |  | Участие в семинаре-совещании с ректорами по выработке стратегических целей РГГУ в области образовательной деятельности при двухуровневой подготовке | 2010-2011 г.г. |  |  |
|  |  | Участие в семинарах-совещаниях по совершенствованию механизмов привлечения партнеров (промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций, фирм) к образовательной деятельности | 2010-2011 г.г. | Управление качества образования |  |
|  |  | Участие в семинарах для ответственных секретарей приемных комиссий вузов | 2010-2011 г.г. | А.Г. Катаева |  |
|  |  | Участие в семинарах для директоров филиалов РГГУ, директоров институтов РГГУ, деканов и заведующих кафедрами: - по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования; - по переходу на новое поколение ФГОС ВПО и разработке основных образовательных программ вузов на основе ФГОС ВПО, - по переходу к организации учебного процесса на систему зачетных единиц и блочно-модульному построению учебного процесса | 2010-2011 г.г. | Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, Управление качества образования |  |
|  |  | Организация повышения квалификации преподавателей РГГУ по вопросам, связанным с введением уровневой системы высшего профессионального образования, формирования содержания образования и организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС ВПО | 2010-2011 г.г. | Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, Управление качества образования, Учебное управление, Методическое управление |  |
|  |  | Организация повышения квалификации молодых преподавателей РГГУ (1-3 года работы) по вопросам вузовской педагогики, качества образования, оптимизации системы отчетности, специфики уровневой системы подготовки, педагогических технологий |  | Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, Управление качества образования |  |
|  |  | Формирование комплекса методического обеспечения для повышения квалификации преподавателей по обеспечению перехода РГГУ на уровневую систему и ФГОС | II кв. 2010 г. | Управление качества образования, Методическое управление, Секция уровневой системы подготовки, Координационный совет |  |
| 7 | Организация информационно-аналитического сопровождения перехода РГГУ на уровневую систему ВПО | Создание страницы на сайте РГГУ по информационному обеспечению перехода РГГУ на уровневую систему и ФГОС | I кв. 2010 г. | Управление качества образования |  |
|  |  | Организация консультаций для преподавателей, студентов и абитуриентов по переходу РГГУ на уровневую систему высшего профессионального образования вузов и ФГОС | 2010-2011 гг | Управление качества образования |  |
|  |  | Организация вузовских конференций, семинаров, круглых столов по проблемам перехода РГГУ на уровневую систему высшего профессионального образования вузов и ФГОС | 2010-2011 гг. | Управление качества образования |  |
|  |  | Мониторинг подразделений РГГУ по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования вузов и ФГОС | с III кв. 2010 г. | Координационный совет, Управление качества образования |  |
|  |  | Мониторинг состояния учебно-методической и материально-технической баз РГГУ, обеспечивающих реализацию ФГОС | со II кв. 2010 г. | Методическое управление, Учебное управление, Управление качества образования |  |